Приложение №1

к приказу Осинского МУО

№ 166/4 от 20 октября 2023 года

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Осинского муниципального района в 2023-2024 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |  |
| - Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году в Осинском районе | Август-октябрь 2023 года |  | МУО |
| 1.1.2 | Подготовка аналитического сборника «Результаты ГИА в Осинском районе в 2023 году» | Август-октябрь 2023 года |  | МУО |
| 1.1.3 | Подготовка методического анализа результатов ГИА по предметам в Осинском районе в 2023 году | Август-октябрь 2023 года |  | Руководители РМО |
| 1.1.4 | Анализ результатов итогового сочинения | Январь, май-июнь 2024 года |  | МУО |
| 1.2. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 2023-2024 учебный год |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Совещание с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2023 году | Сентябрь-ноябрь 2023 года |  | МУО |
| 1.2.2 | Совещание с заместителями директоров по УВР и УМР итогам ГИА в 2023 году | Сентябрь-ноябрь 2023 года |  | МУО |
| 1.2.3 | Участие в вебинарах для методистов и учителей-предметников «Результаты проведения ГИА в Иркутской области в 2023 году. Перспективы на 2024 год» с привлечением председателей и заместителей председателей предметных комиссий Иркутской области | Сентябрь-октябрь 2023 года |  | МУО, Руководители РМО |
| 1.2.4 | Проведение заседаний РМО для учителей-предметников «Результаты ГИА в Осинском районе в 2023 году. Перспективы на 2024 год» | Сентябрь-ноябрь 2023 года |  | МУО, Руководители РМО |
| 1.2.5 | Ознакомление учителей-предметников с результатами ГИА в 2023 году и изменениями в контрольно-измерительных материалах по предметам в 2024 году, представленными с ФГБНУ «ФИПИ» | Сентябрь-декабрь 2023 года |  | МУО, Руководители РМО |
| 1.2.6 | Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА | Декабрь 2023 года |  | МУО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА – 9 и ГИА -11 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года |  | МУО |
| 2.2.2 | Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2024 на базе ИРО | В течение учебного года |  | МУО |
| 2.1.3 | Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, организованных ИРО | В течение учебного года |  | МУО |
| 2.1.4 | Проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников по вопросам анализа результатов ГИА в 2023 году на основе предметно - содержательного анализа результатов ГИА -9, ГИА - 11. | В течение учебного года |  | МУО |
| 2.2 . Проведение процедуры независимой оценки качества образования |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 2.3.2 | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 2.3.3 | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 2.3.4. | Участие обучающихся 9 и 11 классов в региональных технологических мониторингах | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными правовыми актами | В течение года |  | МУО |
| 3.2 | Информирование ОУ об изменениях в нормативно-правовой базе проведения ГИА | В течение года |  | МУО |
| 3.3. | Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА на территории Осинского муниципального района: - о назначении муниципального координатора по организации подготовки и проведения ГИА-2024; - о назначении ответственных лиц за формирование региональной информационной системы в 2023 -2024 учебном году - об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2023-2024 учебном году; - об организации работы по проведению итогового сочинения (изложения; - об организации работы по проведению итогового собеседования; - об организационном обеспечении проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ - о назначении лиц, ответственных за получение, учет и выдачу экзаменационных материалов по проведению ГИА; -об утверждении транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года Октябрь 2023 года Ноябрь 2023 Январь 2024 Май 2024 года Май 2024 года Май 2024 года |  | МУО ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление технического оснащения ППЭ (по необходимости) в соответствии с новыми технологическими решениями | Январь-апрель 2024 года |  | МУО |
| 4.2 | Составление смет расходов на организацию и проведение ГИА в 2024 году | Январь–апрель 2024 года |  | МУО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА -11 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: - ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей ППЭ, - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - технических специалистов; - организаторов в аудитории и вне аудитории |  | В соответствии с графиком РЦОИ Март-май 2024 года | МУО ОО |
| 5.1.2 | Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для: - организаторов ППЭ, - общественных наблюдателей, - ассистентов, - специалистов по инструктажу и лабораторным работам | Март-май 2024 года |  | МУО |
| 51..3 | Взаимодействие с общественными наблюдателями: - участие в обучающих семинарах на региональном уровне; - проведение индивидуальных консультаций для общественных наблюдателей | Апрель –май 2024 года |  | МУО |
| 5.1.4 | Взаимодействие с участниками ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет | Декабрь-апрель 2024 года |  | МУО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11 |  |  |  |  |
| 6.1 Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Внесение в РИС на 2023-2024 учебный год информации: - о выпускниках текущего года; -о выпускниках прошлых лет; - об аудиторном фонде; - о пунктах проведения экзаменов; - об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; - об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории); - об общественных наблюдателях. | В соответствии с графиком РЦОИ |  | МУО ОО |
| 6.1.2. | Сбор информации на 2023-2024 учебный год об отдельных категориях выпускников: - об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности, в том числе претенденты на медаль; - об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности (участники олимпиад); - об обучающихся, часто пропускающих занятия; -об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, диагностического тестирования, проверочных работ; - о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах, инвалидах. | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 6.1.3. | Прием заявлений участников ЕГЭ (выпускников прошлых лет) | До 1 февраля 2024 года |  | МУО |
| 6.1.4. | Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по вопросам ГИА | В течение учебного года |  | МУО |
| 6.1.5 | Установка специализированного программного обеспечения для проведения расшифровки и тиражирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | По плану РЦОИ |  | МУО |
| 6.1.6 | Установка специализированного программного обеспечения необходимого для работы станции сканирования, станции авторизации | По плану РЦОИ |  | МУО |
| 6.1.7 | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | По плану РЦОИ |  | МУО |
| 6.1.8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Ноябрь 2023 года Январь 2024 года |  | МУО |
| 6.1.9 | Участие в апробациях | По плану РЦОИ |  | МУО ОО |
| 6.2. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Внесение в РИС на 2023-2024 учебный год информации: - о выпускниках текущего года; -о выпускниках прошлых лет; - об аудиторном фонде; - о пунктах проведения экзаменов; - об участниках итогового собеседования по русскому языку; - об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории); - об общественных наблюдателях. | В соответствии с графиком РЦОИ |  | МУО ОО |
| 6.2.2 | Сбор информации на 2023-2024 учебный год об отдельных категориях выпускников: - об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности; - об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности (участники олимпиад); - об обучающихся, часто пропускающих занятия; -об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, диагностического тестирования, проверочных работ; - о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах инвалидах. | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 6.2.3 | Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по вопросам ГИА | В течение учебного года |  | МУО |
| 6.2.4. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Январь-февраль 2024 года |  | МУО |
| 6.3 Мероприятия по межведомственному взаимодействию при организации и проведении ГИА |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Согласование взаимодействия со службами: - противопожарной безопасности; - энергообеспечения; - водоснабжения | Апрель –май 2024 года |  | МУО |
| 6.3.2 | Согласование взаимодействия сотрудниками отдела МВД России | Апрель-май 2024 года |  | МУО |
| 6.3.3 | Согласование взаимодействия с органом здравоохранения по вопросам медицинского сопровождения ГИА | Апрель –май 2024 года |  | МУО |
| 6.4. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА -11 | Март – май 2024 |  | МУО |
| 6.4.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в штабе ППЭ на ГИА-9 | Март –май 2024 года |  | МУО |
| 6.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Формирование списков участников ГИА: - с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов; -с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым нужна специализированная рассадка; - с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым необходима организация ППЭ на дому. | Январь-февраль 2024 года |  | МУО ОО |
| 6.5.2 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов | Февраль – апрель 2024 года |  | МУО ОО |
| 6.5.3 | Предоставление в РЦОИ информацию для утверждения списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов | Март – апрель 2024 года |  | МУО |
| 6.5.4 | Предоставление в РЦОИ информации для утверждения ППЭ на дому для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей - инвалидов | Март 2024 года |  | МУО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 ГИА -11 для учащихся и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Проведение информационно –разъяснительной работы по следующим направлениям: - Порядком проведения ГИА по ОП ООО и СОО и другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими подготовку и проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: о формах сдачи ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), и получении аттестата; о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ,ГВЭ и о выборе предметов; о сроках и местах подачи заявления для участия в ОГЭ, ГИЭ и о выборе предметов. - о расписании сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а так же о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и по результатам ЕГ, ОГЭ, ГВЭ; - об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для участников с ОВЗ, детей –инвалидов, инвалидов; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; -о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; -информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и металлоискателей в ППЭ; -информирование об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году; - информирование об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 2023/2024 учебном году; | В течение учебного года Октябрь - ноябрь 2023 года Ноябрь-декабрь 2023 года Март-апрель 2024 года В течение учебного года Апрель май 2024 г Ноябрь 2023 года Февраль 2024 года |  | МУО ОО |
| 7.1.2 | Участие родителей (законных представителей) во Всероссийской акции «Единый день сдачи ГИА родителями» | По плану министерства образования Иркутской области |  | МУО ОО |
| 7.1.3 | Осуществление психолого –педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, индивидуальных консультаций | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 7.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 с СМИ, на сайтах МУО, ОУ |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): - участие в тематическом интервью; - публикация материалов | В течение учебного года |  | МУО |
| 7.2.2 | Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | В течение учебного года |  | МУО ОО |
| 7.2.3 | Оформление стендов (общешкольных, предметных) по подготовке к ГИА | В течение учебного года |  | ОО |
| 7.2.4 | Размещение информации о ГИА на официальных сайтах МУО и ОУ: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, экзаменов; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, экзаменов. | Октябрь-ноябрь 2023 года 11 кл- ноябрь 2023 9 кл-декабрь 2023г Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления Март –апрель 2024 года Не позднее чем за месяц до дня проведения ИС, итогового собеседования, начала ГИА |  | МУО ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1 | Осуществление мониторинга за: - состоянием официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2024 году - оформлением информационных стендов ОО (общешкольных, предметных) | В течение учебного года |  | МУО |
| 8.2 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | Май 2024 года |  | МУО |